Отчет по  Плану

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания в 2020 году,  на 2021-2022 годы,  за 2021 год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Плановый срок реализации мероприятий | Ответственный исполнитель (с указанием должности и ФИО) | Сведения о ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 14. | Казенное учреждение Воронежской области «Россошанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |
| I. Открытость и доступность информации об организации |
| 1. | Недостатки не выявлены |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги |
| 1. | Недостатки не выявлены |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| 1. |  | Провести паспортизацию организации на доступность для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг. | 2021 год | Директор М.А. Рыгалова | Проведена подго-товительная рабо-та по формирова-нию Паспорта доступности объекта для инвалидов. | февраль-март 2022г. |
| 2. | Не дооборудованы пандусами (подъемными платформами) входные группы. | В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по дооборудованию входной группы пандусами (подъемными платформами). | 2021-2022 | Директор М.А. Рыгалова | Подготовлены предложения и направлены в ДСЗ ВО для включения в государствен-ную программу «Доступная среда» | 2022г. |
| 3. | Не оборудованы санитарно-гигиенические помещения для инвалидов. | В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по адаптации санитарно-гигиенических помещений для инвалидов. | 2021-2022 | Директор М.А. Рыгалова | Подготовлены предложения и направлены в ДСЗ ВО для включения в государствен-ную программу «Доступная среда» | 2022г. |
| 4. | Для инвалидов по слуху и зрению не дублируется звуковая и зрительная информация. | Предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования, позволяющего дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию. | 2021-2022 | Директор М.А. Рыгалова | Подготовлены предложения и направлены в ДСЗ ВО для включения в государствен-ную программу «Доступная среда» | 2022г. |
| 5. | Не дублируются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | 2021-2022 | Директор М.А. Рыгалова | Подготовлены предложения и направлены в ДСЗ ВО для включения в государствен-ную программу «Доступная среда» | 2022г. |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |
| 1. | Недостатки не выявлены |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| 1. | Недостатки не выявлены |  |  |  |  |  |

Директор 																	М.А.Рыгалова