Отчет по Плану

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания в 2023 году,  на 2024-2025 годы

за 2024 год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Плановый срок реализации мероприятий | Ответственный исполнитель (с указанием должности и ФИО) | Сведения о ходе реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 7. | Казенное учреждение Воронежской области «Россошанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Недостатки не выявлены |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Недостатки не выявлены |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Провести паспортизацию организации на доступность для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг. | 2024 год | Директор М.А. Рыгалова | Проведена |  |
| 2. | Помещения не оборудованы поручнями. | В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по дооборудованию входной группы пандусами (подъемными платформами) в отделениях, расположенных в г. Россошь, р.п. Кантемировка, с. Тимирязево Каменского района на, сл. Караяшник Ольховатского района, сл. Сагуны Подгоренского района |  |  | Из-за конструктив-ных особенностей помещения возможность расширить дверные проемы отсутствует |  |
| 3. | Не оборудованы пандусами (подъемными платформами) входные группы, помещения не оборудованы поручнями. | В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по дооборудованию входной группы пандусами (подъемными платформами) в отделениях, расположенных в р.п. Кантемировка, с. Тимирязево Каменского района. | 2024-2025 | Директор М.А. Рыгалова | Мероприятия будут проведены при наличии финансирования | 2025 |
| 4. | Не оборудованы санитарно-гигиенические помещения для инвалидов. | В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по адаптации санитарно-гигиенических помещений для инвалидов в отделениях, расположенных в р.п. Кантемировка, с. Тимирязево Каменского района, сл. Караяшник Ольховатского района) | 2024-2025 | Директор М.А. Рыгалова | Мероприятия будут проведены при наличии финансирования | 2025 |
| 5. | Для инвалидов по слуху и зрению не дублируется звуковая и зрительная информация. | Предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования, позволяющего дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию. | 2024-2025 | Директор М.А. Рыгалова | Мероприятия будут проведены при наличии финансирования | 2025 |
| 6. | Не дублируются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | 2024-2025 | Директор М.А. Рыгалова | Мероприятия будут проведены при наличии финансирования | 2025 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Недостатки не выявлены |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Недостатки не выявлены |  |  |  |  |  |

Директор                                                                                                                                                                                      М.А.Рыгалова